## Análisis de precios
CLIENTE: | ANALISIS DE PRECIO GENERAL TRABAJO EN ALTURA
OBRA: | TRABAJOS EN ALTURA-MO Y MAT - PINO SOLUCIONES TECNICAS
FECHA: | 2025-09-10
CONTACTO: | PINO SOLUCIONES TECNICAS
ANÁLISIS DE PRECIOS
RUBRO | ÍTEM | DENOMINACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL | PRECIO RUBRO | % ITEM | % RUBRO | Cantidad parcial | Precio unitario | Precio parcial
| 1.1. | PINTURA EXTERIOR EN ALTURA | M2 | 5250 |  | 7003.3929 | 36767812.5 | 7003.3929 | [5 empty] | PERSONAS | DIAS TOT | DIAS DE TRABAJO
MO |  | Oficial en altura | hs | 0.33 | 8780 | 2897.4 |  |  |  |  | 1732.5 | 8780 | 15211350 | 6 | 216.5625 | 36.0938
MO |  | Ayudante | hs | 0.15 | 5619 | 842.85 |  |  |  |  | 787.5 | 5619 | 4424962.5 | 3 | 98.4375 | 32.8125
MAT | 110041 | Lija al agua Nro 80 | U | 0.015238 | 900 | 13.7143 |  |  |  |  | 80 | 900 | 72000
MAT | 110240 | Viruta de acero fina x 300 grs | U | 0.007619 | 1000 | 7.619 |  |  |  |  | 40 | 1000 | 40000
MAT | 110020 | Fijador al agua x 1 lt | lts | 0.1 | 3000 | 300 |  |  |  |  | 525 | 3000 | 1575000
MAT | 109031 | BERSELL BLANCO x 1KG. | kg | 0.015238 | 6900 | 105.1429 |  |  |  |  | 80 | 6900 | 552000
MAT | 110314 | Duralba Impermeab Exterior BLANCO x 1 lt | lts | 0.4 | 6850 | 2740 |  |  |  |  | 2100 | 6850 | 14385000
MAT | 110090 | Pinceleta Nro 40 | U | 0.0028571 | 1100 | 3.1429 |  |  |  |  | 15 | 1100 | 16500
MAT | 110062 | Rodillo antigota 20 cm | U | 0.0057143 | 4500 | 25.7143 |  |  |  |  | 30 | 4500 | 135000
MAT | 110112 | Poximix EXTERIOR x 1,25 kg | bolsa | 0.0047619 | 13500 | 64.2857 |  |  |  |  | 25 | 13500 | 337500
MAT |  | Film polietileno negro 200 micrones (2x50 m) | rollo | 9.5238e-05 | 37000 | 3.5238 |  |  |  |  | 0.5 | 37000 | 18500
[7 empty] | 36767812.5 | [5 empty] | 36767812.5

## Cascada
SACAR PERMISO PARA USO DE VEREDA
CLIENTE: | Karina D' Antiochia Administradora KD
OBRA: | TRABAJOS EN ALTURA-MO Y MAT - SAN MARTIN 353 - CORRIENTES CAPITAL
FECHA: | 2025-09-17
CONTACTO: | ADM KARINA - TEL : 3794 33-1270
ANÁLISIS DE PRECIOS
RUBRO | ITEM | DENOMINACION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT SIN IVA | PRECIO PARCIAL SIN IVA
1 |  | COSTO - COSTO |  |  |  | 36749312.5
1 | 1 | MATERIALES | GL | 1 | 17113000 | 17113000 | 0.22545 | 0.24913 | 4932974.38
1 | 2 | MANO DE OBRA | GL | 1 | 19636312.5 | 19636312.5 | 0.2587 | 0.28586
1 | 3 | EQUIPOS | GL | 1 | 0 | 0
2 |  | GASTOS GENERALES DIRECTOS |  |  |  | 3316788 | 0.043697
|  | Sueldos / Honorarios de Dirección de Obra | Mes | 1 | 1350000 | 1350000
|  | Viáticos de Dirección de Obra | Dia | 0 | 50000 | 0
|  | Alojamiento para Dirección de Obra | Dia | 0 | 5000 | 0
|  | Combustible para movilidad de Dirección de Obra | Km | 300 | 125 | 37500
|  | Mantenimiento vehicular de Dirección de Obra | Km | 300 | 125 | 37500
|  | Pasajes para Dirección de Obra | U | 0 | 0 | 0
|  | Gastos varios de movilidad -Estacionamiento, peajes, etc- | GL | 0 | 0 | 0
|  | Librería | GL | 0 | 0 | 0
|  | Seguros para Dirección de Obra | Mes | 1 | 18000 | 18000
|  | Indumentaria y EPP para Dirección de Obra | JUEGO | 0.166 | 85000 | 14110
0
|  | Viáticos del personal operativo | DIA | 0 | 0 | 0
|  | Alojamiento para personal operativo | DIA | 0 | 0 | 0
|  | Combustible para movilidad de personal operativo | KM | 0 | 0 | 0
|  | Mantenimiento vehicular para personal operativo | KM | 0 | 0 | 0
|  | Pasajes para personal operativo | U | 0 | 1000 | 0
|  | Gastos varios de movilidad -Estacionamiento, peajes, etc- | GL | 0 | 0 | 0
|  | Seguros para el personal operativo | MES | 4 | 18000 | 72000
|  | Indumentaria y EPP para el personal operativo | JUEGO | 2 | 85000 | 170000
|  | Programa de Higiene y Seguridad | GL | 4 | 160000 | 640000
|  | Permiso de obra | DIA | 0 | 35000 | 0
|  | Sueldos / Honorarios de Resposable de Higiene y Seguridad | GL | 1 | 800000 | 800000
|  | Gastos administrativos | GL | 0 | 600000 | 0
|  | Fletes de materiales | KM | 0 | 0 | 0
|  | Viáticos de chóferes | DIA | 0 | 0 | 0
|  | Alojamiento de chóferes | DIA | 0 | 0 | 0
|  | Combustible para movilidad de personal operativo | KM | 300 | 125 | 37500
|  | Mantenimiento vehicular para personal de compras | KM | 300 | 125 | 37500
|  | Pasajes para personal de compras | GL | 0 | 0 | 0
|  | Gastos varios de movilidad -Estacionamiento, peajes, etc- | GL | 0 | 0 | 0
|  | Impuesto al cheque | GL | 0.006 | 17113000 | 102678
|  | Gastos administrativos | GL | 0 | 1000000 | 0
|  | Sueldo / Honorarios de Pañolero | MES | 0 | 0 | 0
|  | Viáticos de Pañolero | DIA | 0 | 0 | 0
|  | Alojamiento para Pañolero | DIA | 0 | 0 | 0
|  | Gastos de movilidad de Pañolero | DIA | 0 | 0 | 0
0
|  | Sellados | GL | 0 | 0 | 0
|  | Garantías para la Oferta | GL | 0 | 0 | 0
|  | Garantías para la Ejecución | GL | 0 | 0 | 0
|  | Fondo de Reparo | GL | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Impresiones y Librería para presentación de ofertas | GL | 0 | 0 | 0
|  | Representacion Tecnica | GL | 0 | 0 | 0
3 |  | COSTO |  |  |  | 40066100.5
4 |  | GASTOS GENERALES INDIRECTOS |  |  |  | 7211898.09 | 0.095012
4 | 1 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | % | 18 |  | 7211898.09
5 |  | SUB TOTAL 1 |  |  |  | 47277998.59 | 0.62286
6 |  | BENEFICIOS |  |  |  | 14183399.577 | 0.18686
6 | 1 | BENEFICIOS | % | 30 |  | 14183399.577
6 | 2 | COSTO FINANCIERO | % |  |  | 0
7 |  | SUB TOTAL 2 |  |  |  | 61461398.167
[9 empty] | x M2 | #REF!
8 |  | IMPUESTOS |  |  |  | 1536534.9542 | 0.020243
|  | INGRESOS BRUTOS | % | 2.5 |  | 1536534.9542
8 |  | SUB TOTAL 3 |  |  |  | 62997933.1212 | 0.82996 |  | x M2 | 14458.0622
8 |  | IMPUESTOS |  |  |  | 12906893.6151 | 0.17004
|  | IVA | % | 21 |  | 12906893.6151
[10 empty] | X M2 | 14458.0622
9 |  | PRECIO |  |  |  | 75904826.7462 | 206.5% | 6869215090% |  | 2459

## Precio
CLIENTE: | ANALISIS DE PRECIO GENERAL TRABAJO EN ALTURA
OBRA: | TRABAJOS EN ALTURA-MO Y MAT - PINO SOLUCIONES TECNICAS
FECHA: | 2025-09-10
CONTACTO: | PINO SOLUCIONES TECNICAS
ANÁLISIS DE PRECIOS
RUBRO | ÍTEM | DENOMINACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL
| 1.1. | PINTURA EXTERIOR EN ALTURA | M2 | 4860 | 14465.3406 | 70301555.2273
[5 empty] | TOTAL | 70301555.2273
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO – PINTURA EXTERIOR DE EDIFICIO
Objeto: Provisión de equipamiento, materiales , mano de obra especializada y asesoramiento comercial sin cargo, para la ejecución integral de pintura exterior en altura.
1. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Limpieza y saneamiento de las fachadas a intervenir, eliminando elementos contaminantes (polvo, polvo orgánico, pintura descascarada u otros residuos), en zonas donde sean necesarias.
Inspección detallada de fisuras y grietas visibles que puedan comprometer la integridad superficial.
2. SELLADO
Aplicación de sellador elastomérico de alta flexibilidad sobre fisuras detectadas, asegurando impermeabilidad y adaptación a leves movimientos estructurales.
3. IMPRIMACIÓN
Aplicación de una mano de fijador acrílico profesional al agua, que homogeneiza la absorción del soporte y mejora la adherencia del acabado final.
4. PINTURA LATEX EXTERIOR ( DURALBA FRENTE Y MUROS - COLOR A ELECCION DEL CLIENTE)
Aplicación de dos manos de pintura látex DURALBA , garantizando superficie uniforme y resistencia frente al desgaste climático.
5. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Comprende todo el perímetro exterior del edificio: fachada principal, medianeras laterales, contrafrente y fachada, tambien pintura exterior en acceso del edificio. ( NO INCLUYE INTERIOR DE LOS BALCONES )
6. PERSONAL, CALIDAD Y SEGURIDAD
Equipo conformado por personal profesional con sólida trayectoria (más de 150 edificios ejecutados), respaldado por capacitación continua, avalados por normas.
Compromiso con una seguridad integral:
Personal seguro y registrado
Supervisiones periódicas por profesionales matriculados
7. ASESORAMIENTO COMERCIAL SIN COMPROMISO
Nuestro equipo de ventas está a disposición del cliente para coordinar una reunión presencial o virtual, sin costo ni compromiso, para explicar nuestro enfoque de trabajo, metodología, cronograma y responder inquietudes.
8. PLAZO DE EJECUCIÓN
27 días corridos habiles desde el inicio de obra, sujeto a condiciones climáticas normales.
Nota: El presente presupuesto contiene impuestos -

## Programa de trabajo
CLIENTE: | Karina D' Antiochia Administradora KD
OBRA: | TRABAJOS EN ALTURA-MO Y MAT - SAN LUIS 699 - EDIF ANTARES III - CORRIENTES CAPITAL
FECHA: | 2025-09-29
CONTACTO: | ADM KARINA - TEL : 3794 33-1270
ANÁLISIS DE PRECIOS
RUBRO | ÍTEM | DENOMINACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | 26 DIAS
| 1.1. | PINTURA EXTERIOR EN ALTURA | M2 | 2459
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO – PINTURA EXTERIOR DE EDIFICIO
Objeto: Provisión de equipamiento, materiales , mano de obra especializada y asesoramiento comercial sin cargo, para la ejecución integral de pintura exterior en altura.
1. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Limpieza y saneamiento de las fachadas a intervenir, eliminando elementos contaminantes (polvo, polvo orgánico, pintura descascarada u otros residuos), en zonas donde sean necesarias.
Inspección detallada de fisuras y grietas visibles que puedan comprometer la integridad superficial.
2. SELLADO
Aplicación de sellador elastomérico de alta flexibilidad sobre fisuras detectadas, asegurando impermeabilidad y adaptación a leves movimientos estructurales.
3. IMPRIMACIÓN
Aplicación de una mano de fijador acrílico profesional al agua, que homogeneiza la absorción del soporte y mejora la adherencia del acabado final.
4. PINTURA LATEX EXTERIOR ( DURALBA FRENTE Y MUROS - COLOR A ELECCION DEL CLIENTE)
Aplicación de dos manos de pintura látex DURALBA , garantizando superficie uniforme y resistencia frente al desgaste climático.
5. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Comprende todo el perímetro exterior del edificio: fachada principal, medianeras laterales, contrafrente y fachada, tambien pintura exterior en acceso del edificio. ( NO INCLUYE INTERIOR DE LOS BALCONES )
6. PERSONAL, CALIDAD Y SEGURIDAD
Equipo conformado por personal profesional con sólida trayectoria (más de 150 edificios ejecutados), respaldado por capacitación continua, avalados por normas.
Compromiso con una seguridad integral:
Personal seguro y registrado
Supervisiones periódicas por profesionales matriculados
7. ASESORAMIENTO COMERCIAL SIN COMPROMISO
Nuestro equipo de ventas está a disposición del cliente para coordinar una reunión presencial o virtual, sin costo ni compromiso, para explicar nuestro enfoque de trabajo, metodología, cronograma y responder inquietudes.
8. PLAZO DE EJECUCIÓN
27 días corridos habiles desde el inicio de obra, sujeto a condiciones climáticas normales.
Nota: El presente presupuesto contiene impuestos -
9. CONDICIONES DE PAGO
40 % del monto total al momento de la aprobación del presupuesto.
Saldo restante a los 30 , 60, 90 dias una vez completado el 40%.
Sin reajustes ni modificaciones al precio acordado.

## Insumos
CLIENTE: | ANALISIS DE PRECIO GENERAL TRABAJO EN ALTURA
OBRA: | TRABAJOS EN ALTURA-MO Y MAT - PINO SOLUCIONES TECNICAS
FECHA: | 2025-09-10
CONTACTO: | PINO SOLUCIONES TECNICAS
ANÁLISIS DE PRECIOS
RUBRO | ÍTEM | DENOMINACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO
MO |  | Oficial en altura | hs | 1732.5 | 6601.61 | 11437289.325
MO |  | Ayudante | hs | 787.5 | 5000 | 3937500
MAT | 110041 | Lija al agua Nro 80 | U | 80 | 900 | 72000
MAT | 110240 | Viruta de acero fina x 300 grs | U | 40 | 1000 | 40000
MAT | 110020 | Fijador al agua x 1 lt | lts | 525 | 3000 | 1575000
MAT | 109031 | BERSELL BLANCO x 1KG. | kg | 80 | 6900 | 552000
MAT | 110314 | Duralba Impermeab Exterior BLANCO x 1 lt | lts | 2100 | 6850 | 14385000
MAT | 110090 | Pinceleta Nro 40 | U | 15 | 1100 | 16500
MAT | 110062 | Rodillo antigota 20 cm | U | 30 | 4500 | 135000
MAT | 110112 | Poximix EXTERIOR x 1,25 kg | bolsa | 25 | 13500 | 337500
|  | Film polietileno negro 200 micrones (2x50 m) | rollo | 0.5 | 37000 | 18500
[5 empty] | TOTAL | 32506289.325