## Análisis de precios
CLIENTE: | POLIUREA CONCEPCION
OBRA:
FECHA:
CONTACTO:
ANÁLISIS DE PRECIOS
RUBRO | ÍTEM | DENOMINACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL | PRECIO RUBRO | % ITEM | % RUBRO | Cantidad parcial | Precio unitario | Precio parcial
| 1 | APLICACIÓN DE DESMOPOL + SELLADO | M2 | 170 |  | 43971.8344 | 7475211.84 | [6 empty] | CANT PERSONAS | DIAS TOTALES | DIAS DE OBRA
MO |  | Oficial | hs | 0.094118 | 8234.07 | 774.9713 |  |  |  |  | 16 | 8234.07 | 131745.12 | 2 | 2 | 1
MO |  | Ayudante | hs | 0.094118 | 6358.07 | 598.4066 |  |  |  |  | 16 | 6358.07 | 101729.12 | 2 | 2 | 1
MAT |  | bersell | kg | 0.11765 | 9500 | 1117.6471 |  |  |  |  | 20 | 9500 | 190000
MAT |  | Pincel | U | 0.017647 | 2100 | 37.0588 |  |  |  |  | 3 | 2100 | 6300
MAT |  | Rodillo | U | 0.017647 | 6600 | 116.4706 |  |  |  |  | 3 | 6600 | 19800
MAT |  | Primer pu 1000 | lts | 0.3 | 19106.4 | 5731.92 |  |  |  |  | 51 | 19106.4 | 974426.4
MAT |  | Poliurea en caliente | kg | 1.5 | 19760 | 29640 |  |  |  |  | 255 | 19760 | 5038800
MAT |  | Alifatico | lts | 0.3 | 19851.2 | 5955.36 |  |  |  |  | 51 | 19851.2 | 1012411.2
| 2 | APLICACIÓN DE DESMOPOL + ARENA | M2 | 150 |  | 0 | 0 | [6 empty] | CANT PERSONAS | DIAS TOTALES | DIAS DE OBRA
MO |  | Oficial | hs | 0 | 8160.48 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8160.48 | 0 | 2 | 0 | 0
MO |  | Ayudante | hs | 0 | 6358.07 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6358.07 | 0 | 2 | 0 | 0
MAT |  | bersell | kg | 0 | 9500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 9500 | 0
MAT |  | Pincel | U | 0 | 2200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2200 | 0
MAT |  | Rodillo | U | 0 | 6600 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6600 | 0
MAT |  | Primer pu 1000 | lts | 0 | 17598 | 0 |  |  |  |  | 0 | 17598 | 0
MAT |  | Poliurea en caliente | kg | 0 | 18200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 18200 | 0
MAT |  | ARENA | M3 | 0 | 20000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 0
[7 empty] | 7475211.84 | [5 empty] | 7475211.84

## Cascada
CLIENTE:
OBRA:
FECHA:
CONTACTO:
ANÁLISIS DE PRECIOS
RUBRO | ITEM | DENOMINACION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT SIN IVA | PRECIO PARCIAL SIN IVA
1 |  | COSTO - COSTO |  |  |  | 7475211.84
1 | 1 | MATERIALES | GL | 1 | 7241737.6 | 7241737.6
1 | 2 | MANO DE OBRA | GL | 1 | 233474.24 | 233474.24
1 | 3 | EQUIPOS | GL | 1 | 0 | 0
2 |  | GASTOS GENERALES DIRECTOS |  |  |  | 444417.376 | 5.945%
|  | Sueldos / Honorarios de Dirección de Obra | Mes | 0.08 | 1350000 | 108000
|  | Viáticos de Dirección de Obra | Dia | 0 | 50000 | 0
|  | Alojamiento para Dirección de Obra | Dia | 0 | 120000 | 0
|  | Combustible para movilidad de Dirección de Obra | Km | 0 | 38000 | 0
|  | Mantenimiento vehicular de Dirección de Obra | Km | 2 | 38000 | 76000
|  | Pasajes para Dirección de Obra | U | 1 | 0 | 0
|  | Gastos varios de movilidad -Estacionamiento, peajes, etc- | GL | 0 | 3000 | 0
|  | Librería | GL | 0 | 0 | 0
|  | Seguros para Dirección de Obra | Mes | 0.2 | 15000 | 3000
|  | Indumentaria y EPP para Dirección de Obra | JUEGO | 0.2 | 220000 | 44000
0
|  | Viáticos del personal operativo | DIA | 0 | 0 | 0
|  | Alojamiento para personal operativo | DIA | 0 | 0 | 0
|  | Combustible para movilidad de personal operativo | KM | 0 | 0 | 0
|  | Mantenimiento vehicular para personal operativo | KM | 0 | 0 | 0
|  | Pasajes para personal operativo | U | 0 | 0 | 0
|  | Gastos varios de movilidad -Estacionamiento, peajes, etc- | GL | 0 | 0 | 0
|  | Seguros para el personal operativo | MES | 0.6 | 15000 | 9000
|  | Indumentaria y EPP para el personal operativo | JUEGO | 0.6 | 220000 | 132000
0
|  | Programa de Higiene y Seguridad | GL | 0 | 0 | 0
|  | Sueldos / Honorarios de Resposable de Higiene y Seguridad | GL | 0 | 0 | 0
|  | Elementos de señalización | GL | 0 | 0 | 0
0
|  | Fletes de materiales | KM | 0 | 950 | 0
|  | Viáticos de chóferes | DIA | 0 | 15000 | 0
|  | Alojamiento de chóferes | DIA | 0 | 100000 | 0
|  | Combustible para movilidad de personal operativo | DIA | 0 | 99 | 0
|  | Mantenimiento vehicular para personal de compras | KM | 0 | 99 | 0
|  | Pasajes para personal de compras | GL | 0 | 0 | 0
|  | Gastos varios de movilidad -Estacionamiento, peajes, etc- | GL | 0 | 0 | 0
|  | Impuesto al cheque | GL | 0.01 | 7241737.6 | 72417.376
0
|  | Sueldo / Honorarios de Pañolero | MES | 0 | 0 | 0
|  | Viáticos de Pañolero | DIA | 0 | 0 | 0
|  | Alojamiento para Pañolero | DIA | 0 | 0 | 0
|  | Gastos de movilidad de Pañolero | DIA | 0 | 0 | 0
0
|  | Sellados | GL | 0 | 0 | 0
|  | Garantías para la Oferta | GL | 0 | 0 | 0
|  | Garantías para la Ejecución | GL | 0 | 0 | 0
|  | Fondo de Reparo | GL | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Impresiones y Librería para presentación de ofertas | GL | 0 | 0 | 0
|  | Representacion Tecnica | GL | 0 | 0 | 0
3 |  | COSTO |  |  |  | 7919629.216
4 |  | GASTOS GENERALES INDIRECTOS |  |  |  | 1425533.2589
4 | 1 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | % | 18 |  | 1425533.2589
5 |  | SUB TOTAL 1 |  |  |  | 9345162.4749
6 |  | BENEFICIOS |  |  |  | 3249979.2174
6 | 1 | BENEFICIOS | % | 34.7771 |  | 3249979.2174
6 | 2 | COSTO FINANCIERO | % | 0 |  | 0
7 |  | SUB TOTAL 2 |  |  |  | 12595141.6923
[8 empty] | x M2 | 74089.0688
8 |  | IMPUESTOS |  |  |  | 314878.5423
|  | INGRESOS BRUTOS | % | 2.5 |  | 314878.5423
8 |  | SUB TOTAL 3 |  |  |  | 12910020.2346
8 |  | IMPUESTOS |  |  |  | 2644979.7554 |  | x M2 con iva | 91500
|  | IVA | % | 21 |  | 2644979.7554
9 |  | PRECIO |  |  |  | 15555000 | 208.1%
13640520

## Precio
CLIENTE:
OBRA:
FECHA:
CONTACTO:
RUBRO | ÍTEM | DENOMINACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL
| 1 | APLICACIÓN DE DESMOPOL + SELLADO | M2 | 170 | 91500 | 15555000
| 2 | APLICACIÓN DE DESMOPOL + ARENA | M2 | 150 | 0 | 0 | 320 | 19200
[5 empty] | TOTAL | 15555000 |  | 27264000
DETALLE TÉCNICO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada
Objeto de la obra:
Impermeabilización sobre superficie de losa.
Descripción de los trabajos:
1. Preparación de la superficie:
Se realizará una limpieza manual exhaustiva de toda la superficie a intervenir, eliminando polvo, suciedad, restos de materiales y cualquier tipo de contaminante que pueda afectar la adherencia.
Posteriormente, se procederá al sellado de grietas y fisuras mediante la aplicación de sellador elastomérico de alta resistencia.
La superficie deberá quedar seca, firme, cohesionada y libre de partículas sueltas o humedad residual, condiciones indispensables para garantizar la correcta adherencia del sistema impermeabilizante.
2. Imprimación:
Se aplicará una capa uniforme de imprimante promotor de adherencia, compatible con sistemas de base poliuretánica, asegurando la consolidación del sustrato y su correcta penetración en porosidades.
3. Impermeabilización:
Ejecución de sistema de impermeabilización mediante aplicación de poliurea en caliente, proyectada con equipo de alta presión y temperatura controlada.
Este sistema permite generar una membrana continua, sin juntas, garantizando una óptima aislación hidráulica.
Se destaca por su alta elasticidad, excelente adherencia y resistencia a los rayos UV, siendo apta para soportes como hormigón, mampostería y chapa galvanizada.
4. Terminación protectora:Aplicación de recubrimiento alifático de protección, destinado a mejorar la resistencia a la radiación UV y prolongar la vida útil del sistema impermeabilizante SUP 97.60M2.Como terminación, se realizará el espolvoreo de arena SUP: 62.5M2 , a fin de generar una superficie rugosa que mejore la adherencia para la posterior contruccion .
Plazo estimado de ejecución: 7 días habiles.
Forma de pago:
50% de anticipo al momento de la aprobación del presupuesto.
Saldo restante a abonar dentro de los 30 días posteriores a la finalización de los trabajos.

## Programa de trabajo
CLIENTE:
OBRA:
FECHA:
CONTACTO:
ANÁLISIS DE PRECIOS
RUBRO | ÍTEM | DENOMINACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3
| 1 | APLICACIÓN DE DESMOPOL + SELLADO | M2 | 124.5
| 2 | APLICACIÓN DE DESMOPOL + ARENA | M2 | 62.5

## Insumos
CLIENTE:
OBRA:
FECHA:
CONTACTO:
ANÁLISIS DE PRECIOS
RUBRO | ÍTEM | DENOMINACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO
MO |  | Oficial | hs | 16 | 8036.37 | 128581.92
MO |  | Ayudante | hs | 16 | 4876.72 | 78027.52
MAT |  | bersell | kg | 20 | 9500 | 190000
MAT |  | Pincel | U | 3 | 2100 | 6300
MAT |  | Rodillo | U | 3 | 6600 | 19800
MAT |  | Primer pu 1000 | lts | 51 | 17598 | 897498
MAT |  | Poliurea en caliente | kg | 255 | 18200 | 4641000
MAT |  | Alifatico | lts | 51 | 18284 | 932484
MAT |  | ARENA | M3 | 0 | 20000 | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 6893691.44